|  | УТВЕРЖДЕНО приказом ГКОУ СО «СКОШ № 18» от 16.06.2014 г. № 24/1 «О реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей»» |
| --- | --- |

План-график

по обеспечению условий для апробации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с задержкой психического развития

| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обеспечение организационных условий | Издание приказа об утверждении рабочей группы по вопросам апробации ФГОС для детей с ЗПР, структуры штатного расписания пилотной площадки, функциональных обязанностей специалистов, Положения о пилотной площадке. | июнь 2014 г. | Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки |
|  | Заседание рабочей группы по разработке АООП | Июнь – декабрь 2014 г. | Порфирьева Н.А., координатор по коррекционной работе, зам. руководителя пилотной площадки |
|  | Утверждение плана работы по созданию условий для апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР | июнь 2014 г. | Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки |
|  | Проведение анализа готовности учреждения к апробации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР (далее - ФГОС) | июнь 2014 г. | Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки; Порфирьева Н.А., координатор по коррекционной работе, зам. руководителя пилотной площадки |
|  | Предоставление отчетов пилотной площадки по итогам апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР в ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена | Июнь, декабрь 2014 г. | Рабочая группа по апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР |
|  | Предоставление отчетов по освоению финансовых средств в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | До 8 числа каждого месяца 2014 г., следующего за отчетным | Рабочая группа по апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР, Емельянова В.Л., гл. бухгалтер |
|  | Предоставление отчетов по результатам деятельности пилотной площадки в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | ежеквартально | Рабочая группа по апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР |
|  | Предоставление отчетов по результатам деятельности пилотной площадки в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области за 2014 год | декабрь 2014 г. | Рабочая группа по апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР |
| Обеспечение нормативно-правовых условий | Систематизация нормативно-правовых документов в соответствии с новыми требованиями ФГОС НОО для детей с ЗПР (локальные акты, внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах педагогическим работникам) | сентябрь 2014 г. | Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки |
|  | Разработка адаптированной основной образовательной программы для детей с ЗПР | август 2014 г. | Рабочая группа по апробации ФГОС для детей с ЗПР |
| Обеспечение кадровых условий | Участие в работе всероссийских вебинаров по вопросам апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ | По плану Минобра России | Порфирьева Н.А., координатор по коррекционной работе, зам. руководителя пилотной площадки |
|  | Участие в работе практикоориентированных семинаров по вопросам апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ | По плану Минобра России | Порфирьева Н.А., координатор по коррекционной работе, зам. руководителя пилотной площадки |
|  | Участие в областном августовском совещании по вопросам апробации ФГОС НОО для детей в ОВЗ | В соответствии с сетевым планом-графиком Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки |
|  | Проведение августовского педсовета по вопросам апробации ФГОС для детей с ЗПР в 2014 году | август 2014 г. | Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки |
|  | Организация обучения педагогического коллектива: проведение педсоветов, повышение квалификации в соответствии с требованиями к педагогическим кадрам, реализующим адаптированную программу | июнь - декабрь 2014 г. | Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки; Порфирьева Н.А., координатор по коррекционной работе, зам. руководителя пилотной площадки |
|  | Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников, переподготовки кадров на 2014 год в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ЗПР | сентябрь 2014 г. | Порфирьева Н.А., координатор по коррекционной работе, зам. руководителя пилотной площадки |
|  | Участие во Всероссийской конференции по вопросам оценки достигнутых результатов реализации мероприятия «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» Москва, ФГАУ «ФИРО» | 27-28 ноября 2014 г. | Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки |
| Обеспечение информационных условий | Родительское собрание «Структура и содержание ФГОС НОО для детей с ЗПР» | июнь 2014 г. | Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки; Анисимова Е.Ю., зам. директора по ВР, тьютор |
|  | Родительское собрание «Об условиях реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР в ГКОУ СО «СКОШИИ № 18» | август 2014г. | Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки; Порфирьева Н.А., координатор по коррекционной работе, зам. руководителя пилотной площадки |
|  | Мониторинг образовательных запросов родителей будущих первоклассников | декабрь 2014 г. | Якушевская Н.В., руководитель секции учителей начальных классов, тьютор |
| Обеспечение материально-технических условий | Заседание рабочей группы «О требованиях к материально-техническому обеспечению реализации адаптированной основной образовательной программы для детей с ЗПР (варианты А, В) | июль 2014 г. | Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки; Порфирьева Н.А., координатор по коррекционной работе, зам. руководителя пилотной площадки |
|  | Организация и проведение работ по приведению учебных кабинетов в соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм (осуществление ремонта и оборудования учебных кабинетов) | июль – ноябрь 2014 г. | Директор Кашина И.И., зам. директора по АХР Крашенинников А.А. |
|  | Организация деятельности по приобретению оборудования для учебных кабинетов, соответствующего требованиям ФГОС НОО для детей с ЗПР, оснащение учебных кабинетов | июль - ноябрь 2014 г. | Директор Кашина И.И., зам. директора по АХР Крашенинников А.А. |